附件1

“科创杯”大数据应用创意设计大赛

实施方案

按照市委市政府关于创新驱动发展，促进产业转型升级的相关文件精神，围绕“科创通”创新创业服务平台建设，通过开放平台的科技大数据资源，采取市场化运作方式，广泛征集我市的科技企业或开发团队，开发科技大数据创新服务产品，探索移动互联环境下的科技服务模式的创新，促进我市科技服务业快速发展，推动构建我市大数据应用产业生态。现制定“科创杯”大数据应用创意设计大赛实施方案如下：

一、赛事名称

“科创杯”大数据应用创意设计大赛

二、组织机构

主办单位：成都市科学技术局

承办单位：成都生产力促进中心

协办单位：成都高新技术创业服务中心

成都市天府新区科技创新服务中心

电子科技大学成都研究院

成都信息工程学院成都研究院

成都东软学院

成都新谷孵化器有限公司

成都高投盈创动力投资发展有限公司

电子科技大学国家大学科技园

成都游戏工场科技有限公司

成都国信安信息产业基地有限公司

成都青羊工业建设发展有限公司

成都高新移动互联网协会

成都科技企业孵化器协会

运营商：中国联通成都分公司

媒体合作：成都日报（暂定）

三、比赛流程

（一）报名（10月1日-12月15日）：参赛企业和创业团队统一到“科创杯”大数据应用创意设计大赛官网（http://www.cdkjfw.com ）提交《参赛报名表》，并按要求完整、准确、真实地填报参赛相关信息。重点依托全市创新创业载体和移动互联网协会发动全市的移动互联企业参加大赛。

（二）资格审核（12月16日-12月17日）：完成参赛企业和创业团队的资格审核，将确认资格的企业及团队情况报送“科创杯”大数据应用创意设计大赛组委会。

（三）初赛（12月18日-12月23日）：组织专家按照大赛评审规则对参赛企业和创业团队进行网上评选，筛选出前20家企业（团队）晋级复赛。

（四）复赛（12月26日）：将晋级复赛企业分为4个评审小组分别进行现场评审，每组设7名评委（3名投资评委、4名技术评委），采用10分钟陈述、12分钟现场答辩模式评选，评选出本届“科创杯”大数据应用创意设计大赛前10名企业（团队），未进入前10企业（团队)获得优胜奖。

（五）决赛及颁奖仪式（12月30日）:将晋级决赛企业分为2个小组进行现场路演并评分，每个企业（团队）采用5分钟陈述、3分钟现场答辩模式评分，并根据评分高低确定等级奖。

四、比赛期间培训、辅导、宣传等活动

（一）大赛培训：组织针对参赛企业的精品培训会。

（二）创业辅导：组织创业导师对参赛企业创业辅导。

（三）项目对接：组织入围决赛的企业与创投机构洽谈。

（四）大赛宣传：邀请多家境内外平面及网络媒体进行跟踪报道，对赛事及相关活动进行深入全面报道。

五、配套支持政策

参加本届大赛的企业，可享受以下政策支持：

1、获奖的参赛企业将优先获得成都市“重点新产品研发补贴” 20万元资金扶持。

2、凡获得优胜奖的参赛企业（团队），可优惠获得我市创新创业载体提供的为期一年的办公场地，面积（50至100平方米或8至10个工位。）

3、所有参赛企业（团队）的项目在产品成功开发后由移动营运商和协作单位进行宣传推广，并将产品放在营运商应用商店以供下载，凡是本次大赛的产品开发方将根据用户下载量、广告点击量、流量等情况根据科技局与运营商的协议价（以打包团购方式议价）进行更优惠的分成。

4、所有参赛企业（团队）可优先获得 “科创贷”、“科创投”、“科创币”等创新金融服务支持。

5、所有参赛企业（团队）优先获得创业政策、创业融资、商业模式等方面的创业培训。