附件2

中国气象局云降水物理与人工影响天气

重点开放实验室创新基金项目

管理办法（试行）

第一章  总则

第一条  中国气象局云降水物理与人工影响天气重点开放实验室（以下简称“实验室”）依托单位中国气象局人工影响天气中心（以下简称“人影中心”），是我国云降水物理与人工影响天气领域的部级实验室。实验室依托创新基金设立创新基金项目（以下简称“项目”），围绕人工影响天气共性关键技术问题开展研究。为规范项目管理，发挥创新基金效能，制定本办法。

第二条  项目主要资助人工影响天气作业条件监测预报、催化剂和作业催化、效果检验和效益评价等关键技术的应用研究，鼓励人工智能、大数据、互联网等新技术的应用研究。

第三条  设立面上项目和重点项目两类资助体系，其中面上项目经费一般为5万元、执行期1年，重点项目经费一般不少于10万元、执行期2年。

第四条  实验室负责发布项目指南，组织项目申请立项和结题验收等工作。

第二章	申请人条件

第五条  面向行业相关企事业单位、高校和科研院所及各级气象部门从事人工影响天气工作的科技人员。

第六条  申请人需具备硕士学位或中级及以上技术职称。

第七条  为促进青年人才成长，优先资助40岁以下的青年科技工作者担任项目负责人。

第三章	立项与验收

第八条  实验室每年发布项目申报指南，符合条件的申请人按要求在规定时间提交申请材料。

第九条  实验室对项目申请材料进行初审，通过初审的项目提交实验室学术委员会进行评审，给出拟资助的项目及金额建议，经人影中心审定后公布结果。

第十条  根据评审结果，由实验室主任签发立项批准书，通知申请者及其所在单位。项目负责人与实验室签订任务书，经双方所在单位签字盖章后生效。

第十一条  项目负责人须按任务书要求开展研究。实验室可委托专家对重点项目进展情况进行审查，对于进展不良或不按有关规定执行的项目，经实验室主任批准，可中断或取消对该项目的资助。

第十二条  项目执行期满需提交结题报告，由实验室组织对项目完成质量和成果水平进行评价。对于考评优秀的项目负责人在再次申报时予以优先考虑；对于未能通过考评的项目，未来三年内不再接受该项目承担人（包括负责人和所在单位）的项目申报。

第十三条  对于通过结题验收的项目，由实验室主任签发项目结题书，并通知项目负责人及其所在单位。

第四章	成果管理

第十四条  项目资助所取得的研究成果由实验室、项目负责人和其所在单位共享。

第十五条  项目资助所取得的论文、专利、软著等成果应将“中国气象局云降水物理与人工影响天气重点开放实验室”或“CMA Cloud-Precipitation Physics and Weather Modification Key Laboratory（CPML）”作为署名单位的前两位，其中论文应注明受到“中国气象局云降水物理与人工影响天气重点开放实验室创新基金项目（批准号：xxxxxx）”资助或“Supported by the Innovation Foundation of CPML/CMA (xxxxxx)”，形成的模型、算法、指标等还应提供源代码及说明文档。

第五章	经费使用与管理

第十六条  项目经费按照项目负责人所在单位相关科研项目经费管理规定使用，专款专用，确保项目顺利完成。

第六章  附则

第十七条  本办法由中国气象局云降水物理与人工影响天气重点开放实验室负责解释，自发布之日起施行。